## Sheet1
| تاریخ: | بسمه تعالی
صورتمجلس تحویل زمین
شماره:
| پیوست: |  |  |  |  | دانشگاه اصفهان
امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
موضوع قرارداد/پروژه:
|  |  | نظارت/ مشاور: |  |  |  | مدیر پروژه:
| تاریخ جلسه: |  | شماره: | قرارداد |  |  | پیمانکار:
تاریخ:
□ محل اجرای پروژه:
در اجرای مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان به منظور آغاز عملیات اجرایی پروژه کمیسیون تحویل زمین در تاریخ فوق تشکیل و محل اجرای پروژه با مشخصات مذکور بدون معارض و آماده جهت اجرای عملیات به پیمانکار تحویل گردید ، تهیه این صورتمجلس به عنوان تایید عمل به موارد زیر و سایر تعهدات و الزامات شرایط عمومی پیمان در آغاز پروژه می باشد.
1- پیمانکار بارعایت مراحل مندرج در ماده 20 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا 5 روز از تاریخ صورتجلسه نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز فعالیت اجرایی پروژه اقدام می نماید.
2- پیمانکار متعهد می گردد ضمن رعایت کلیه مفاد ماده 18 شرایط عمومی پیمان، پیش از آغاز عملیات اجرایی و حداکثر تا 3 روز از تاریخ این صورتجلسه نسبت به معرفی سرپرست کارگاه واجد شرایط و صلاحیت های لازم (طبق شرایط خصوصی پیمان) اقدام نماید.
3- پیمانکار با رعایت مراحل مندرج در ماده 19 شرایط عمومی پیمان کلیه نقاط نشانه و مبدا وسایر مشخصات پروژه را با حضور نقشه برداران کارفرما و پیمانکار، با وضعیت موجود مطابقت داده و هرگونه مغایرت را حداکثر پس از 5 روز از تاریخ این صورتجلسه به کارفرما اعلام نماید.
4- پیمانکار متعهد می گردد حداکثر تا 7 روز از تاریخ این صورتجلسه نسبت به ارایه برنامه زمان بندی تفصیلی مطابق با شرایط عمومی پیمان اقدام نماید. در صورت عدم ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانی کارفرما اعمال خواهد شد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.
5- پیمانکار بر اساس موارد ذکر شده در ماده 23 شرایط عمومی پیمان، پیش از آغاز هرگونه عملیات، موظف به مطالعه نقشه های ازبیلت تاسیسات زیر بنایی دانشگاه و حفظ و مراقبت از تاسیسات موجود در محدوده پروژه می باشد.
6- پیمانکار موظف به رعایت موارد ابلاغ شده ازسوی کارفرما در خصوص محل تخلیه خاک برداشت شده و نخاله های ساختمانی پروژه می باشد.
7- پیمانکار موظف به رعایت ضوابط انضباطی و ایمنی دانشگاه اصفهان می باشد.
8- پیمانکار با توجه به بند "ب" ماده 22 شرایط عمومی پیمان موظف به بررسی مدارک و نقشه های پروژه و اعلام به موقع نواقص می باشد .
نمایندگان بهره بردار: | نمایندگان واحد بهره برداری فنی دانشگاه: |  |  | نمایندگان نظارت دفتر فنی دانشگاه: | نمایندگان پیمانکار:
(با درج نام و سمت و مهر و امضاء) | (با درج نام و سمت و مهر و امضاء) |  |  | (با درج نام و سمت و مهر و امضاء) | (با درج نام و سمت و مهر و امضاء)