## link
نام پروژه | نام پروژه
شماره گزارش | دو
دوره گزارش

## cover
پيمانكار : شرکت |  | كارفرما :
نام پروژه
شماره گزارش : دو |  | دوره گزارش :
دوره گزارش گيري از

## فهرست
نام پروژه
موضوع | شماره گزارش: | دوره گزارش : | صفحه
گزارش ماهيانه | دو | 0 | 1
فهرست
عنوان صفحه
- فهرست ..........................................................................................................................1
- شناسنامه پروژه...................................................................................................................................2
- فعاليتهاي انجام شده در اين ماه .......................................................................................... 3
- نمودارs پيشرفت فيزيكي ...................................................................................................4
- نمودار پيشرفت ريالي .............................................................................................................5
- جدول ماشين آلات .............................................................................................................6
- جدول منابع انساني .............................................................................................................7
- جدول مصالح وارد شده به كارگاه............................................................................................8
- جدول گزارش مالي(صورت وضعيت ها)....................................................................................9
- جدول گزارش مالي ( كليه پرداخت ها ...................................................................................10
- اظهار نظر و مشكلات ..................................................................................................... 11
- نمودار گانت.................................................................................................................. 12
- گزارش تصويري پروژه ......................................................................................................13

## شناسنامه
نام پروژه
موضوع | شماره گزارش: | دوره گزارش : | صفحه
گزارش ماهيانه |  |  | 2
شناسنامه پروژه
1 ) نام پروژه:
2) كارفرما :
3) مشاور:
4) پیمانکار: شرکت
5) شماره قرارداد:
6) تاريخ قرارداد :
7) مدت قرارداد:
8) مبلغ قرارداد : ريال
9) تحويل زمين :
10 ) شروع برنامه اي:
11) پايان برنامه اي:

## شرح فعاليتهاي اجرايي
نام پروژه
موضوع |  |  | شماره گزارش: | دوره گزارش : |  | صفحه
گزارش ماهیانه
| رديف | شرح عمليات و توضيح |  |  | درصد پيشرفت
[5 empty] | برنامه ای | واقعی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
فعالیتهای انجام شده در این دوره

## نمودار فیزیکی
نام پروژه
موضوع: | شماره گزارش: | [9 empty] | دوره گزارش: | [7 empty] | صفحه:
گزارش ماهیانه
|  | 1402 | [12 empty] | 1401 |  |  |  |  | سال
|  |  | اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | پابان | مرداد | تیر | خرداد | ادیبهشت | فروردین | اسفند | بهمن | دی | آذر | آغاز | ماه از سال
پیشرفت تجمعی برنامه اولیه (درصد)
پیشرفت تجمعی برنامه جبرانی (درصد)
پیشرفت تجمعی واقعی (درصد)
پیشرفت ماهیانه برنامه اولیه (درصد)
پیشرفت ماهیانه برنامه جبرانی (درصد)
پیشرفت ماهیانه واقعی (درصد)
نمودار پیشرفت فیزیکی برنامه ای و واقعی

## نمودار ریالی
نام پروژه
موضوع: | شماره گزارش: |  | دوره گزارش: |  | صفحه:
گزارش ماهیانه |  |  |  |  | 4
|  | 1402 |  | 1401 |  | سال
ماه از سال
پیشرفت تجمعی واقعی (درصد)
پیشرفت ماهیانه واقعی (درصد)
نمودار پیشرفت ریالی برنامه ای و واقعی

## ماشين آلات
نام پروژه
موضوع: | [9 empty] | شماره گزارش: | [11 empty] | دوره گزارش: | [7 empty] | صفحه:
گزارش ماهیانه | [9 empty] | دو | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 6
ظظ
ردیف | ماشین آلات و تجهیزات | [30 empty] | جمع ماهیانه-دستگاه
1 | تاورکرین | [30 empty] | 0 | تاورکرین
2 | کانکس | [30 empty] | 0 | کانکس
3 | میکسر | [30 empty] | 0 | میکسر
4 | هیلتی | [30 empty] | 0 | هیلتی
5 | کمپرسور | [30 empty] | 0 | کمپرسور
6 | پمپ بتن | [30 empty] | 0 | پمپ بتن
7 | پمپ کف کش | [30 empty] | 0 | پمپ کف کش
8 | کمپکتور | [30 empty] | 0 | کمپکتور
9 | خاموت زن | [30 empty] | 0 | خاموت زن
10 | دستگاه خم آرماتور | [30 empty] | 0 | دستگاه خم آرماتور
11 | سنگ فرز | [30 empty] | 0 | سنگ فرز
12 | تراکتور | [30 empty] | 0 | تراکتور
13 | قیچی آرماتور | [30 empty] | 0 | قیچی آرماتور
14 | دستگاه ویبره | [30 empty] | 0 | دستگاه ویبره
15 | جرثقیل 10 تن | [30 empty] | 0
16 | - | [30 empty] | 0
17 | - | [30 empty] | 0
18 | - | [30 empty] | 0
جمع ماشین آلات و تجهیزات روزانه: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
منابع پروژه : ماشين آلات و تجهيزات

## نيروي انساني
نام پروژه
موضوع: | [9 empty] | شماره گزارش: | [11 empty] | دوره گزارش: | [7 empty] | صفحه:
گزارش ماهیانه | [29 empty] | 7
ظظ
ردیف | نیروی انسانی | [30 empty] | جمع ماهیانه نفر/ روز
1 | مدیرپروژه | [30 empty] | 0
2 | رییس کارگاه | [30 empty] | 0
3 | سرپرست دفتر فنی | [30 empty] | 0
4 | کارشناس دفتر فنی | [30 empty] | 0
5 | مهندس اجرا | [30 empty] | 0
6 | مسئول ایمنی | [30 empty] | 0
7 | نقشه بردار | [30 empty] | 0
8 | خدمات | [30 empty] | 0
9 | انباردار -کمک انبار دار | [30 empty] | 0
10 | تدارکات | [30 empty] | 0
11 | جوشکار | [30 empty] | 0
12 | نگهبان | [30 empty] | 0
13 | کارگر | [30 empty] | 0
14 | راننده وانت | [30 empty] | 0
15 | راننده میکسر | [30 empty] | 0
16 | راننده پمپ بتن ریزی | [30 empty] | 0
17 | اپراتور تاور | [30 empty] | 0
18 | بنا | [30 empty] | 0
19 | آرماتور بند و قالب بند | [30 empty] | 0
20 | -
21 | -
23 | - | [30 empty] | 0
24 | - | [30 empty] | 0
25 | - | [30 empty] | 0
26 | - | [30 empty] | 0
27 | [31 empty] | 0
جمع نیروی روزانه |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
منابع پروژه : نيروي انساني

## مصالح
نام پروژه
موضوع: |  |  | شماره گزارش: | دوره گزارش: | صفحه:
گزارش ماهیانه |  |  |  |  | 8
ردیف | مصالح | واحد |  |  |  | جمع ماهیانه:
1 | آرماتور سایز 25 | تن |  |  |  | 0
2 | آرماتور سایز 20 | تن |  |  |  | 0
3 | آرماتور سایز 16 | تن |  |  |  | 0
4 | آرماتور سایز 10 | تن |  |  |  | 0
5 | سیمان تیپ 1 | پاکت |  |  |  | 0
6 | شن 05 | تن |  |  |  | 0
7 | سنگ لاشه | تن |  |  |  | 0
8 | قالب ستون | مترمربع |  |  |  | 0
9 | گازوئیل | لیتر |  |  |  | 0
10 | قوطی 3*2 | تن |  |  |  | 0
11 | قوطی 4*4 | تن |  |  |  | 0
12 | بتنC35 | تن |  |  |  | 0
13 | کانکس | عدد |  |  |  | 0
14 | قالب | مترمربع |  |  |  | 0
15 | بخاری | عدد |  |  |  | 0
16 | الکترود | کیلوگرم |  |  |  | 0
17 | گچ سفید | پاکت |  |  |  | 0
18 | ورق 3*12*12 | عدد |  |  |  | 0
19 | پودر سنگ | پاکت |  |  |  | 0
منابع پروژه : مصالح وارده

## ج-پيش قسط
نام پروژه
موضوع |  | شماره گزارش: |  | دوره گزارش: |  | صفحه
گزارش ماهيانه | [5 empty] | 10
جدول اقساط پيش پرداخت ها
پيش پرداخت | ارائه پيمانكار |  |  |  | تأييد كارفرما
| تاریخ | مبلغ کل (ريال) | تاریخ | مبلغ کل (ريال) | تاریخ | مبلغ کل (ريال)
قسط اول
قسط دوم
قسط سوم
گزارش مالي پروژه

## ص-و
نام پروژه
موضوع |  |  |  |  | شماره گزارش: |  |  |  | دوره گزارش : |  |  | صفحه
گزارش ماهيانه | [11 empty] | 9
جدول صورت وضعيت ها
| صورت وضعيت | ارائه پيمانكار |  |  |  | تأييد فنی کارفرما |  |  |  | تأييد مالی كارفرما
|  | تاريخ | مبلغ كل (ريال) | كاركرد دوره (ريال) |  | تاريخ | مبلغ كل (ريال) | كاركرد دوره (ريال) |  | تاریخ | مبلغ كل (ريال) |  | كاركرد دوره (ريال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جدول صورت وضعيت هاي تعديل
| تعديل | ارائه پيمانكار |  |  |  | تأييد فنی کارفرما |  |  |  | تأييد مالی كارفرما
|  | تاريخ | مبلغ كل (ريال) | كاركرد دوره (ريال) |  | تاريخ | مبلغ كل (ريال) | كاركرد دوره (ريال) |  | تأييد كارفرما | مبلغ كل (ريال) |  | كاركرد دوره (ريال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
گزارش مالي پروژه

## اظهار نظر2
نام پروژه
موضوع |  | شماره گزارش: | دوره گزارش : | صفحه
گزارش ماهيانه |  |  |  | 11
| اظهار نظر مهندس ناظر: |  | اظهار نظر رئیس کارگاه:
| امضا مهندس ناظر : |  | امضا رئیس کارگاه:
اظهار نظر مشاور:
اظهار نظر نماینده مجری طرح:
كمبودها و اشكالات كارگا هي در تمام زمينه ها همراه پيشنهاد اصلاحي

## برنامه زمانبدی
نام پروژه
موضوع: | شماره گزارش: | دوره گزارش : | صفحه
گزارش ماهیانه | 0 | 0 | 12
نمودار گانت و جداول پيشرفت

## تصاویر (2)
نام پروژه |  |  |  | نام پروژه
موضوع | شماره گزارش | دوره | صفحه | موضوع | شماره گزارش | دوره | صفحه
گزارش ماهیانه |  |  | 13 | گزارش ماهیانه |  |  | 13
نام پروژه |  |  |  | نام پروژه
موضوع | شماره گزارش | دوره | صفحه | موضوع | شماره گزارش | دوره | صفحه
گزارش ماهیانه |  |  | 14 | گزارش ماهیانه |  |  | 14